## TABLERO_PRINCIPAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO - PESV
Indicador: Cumplimiento de actividades plan anual PESV

## PAT-PESV
|  |  | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) | [6 empty] | 71.43%
ÁREA DE TRANSPORTE
Código: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES GSS – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SPE | [5 empty] | Versión: 00
Fecha de Aprobación: 11-nov.-24 | [5 empty] | Página 1 de X
PLAN ANUAL DE TRABAJO | [8 empty] | 100% |  | 60% |  | 75% |  | 50% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 50% |  | 100% |  | 100%
[9 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDAD |  | FRECUENCIA |  | REGISTRO(S) |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. | Líder del diseño e implementación del PESV
| Designar una persona con poder de decisión en los temas relacionados con la gestión de la seguridad vial, para que lidere el diseño e implementación del PESV. |  | Cuando la Alta dirección lo defina / o se generen cambios en la persona asignada |  | Acta de Asignación del Líder PESV |  | Alta Dirección | Líder del PESV | 1 | 1
2. | Comité de seguridad vial
| Designar el Comité de Seguridad Vial (CSV), al menos tres (3) personas con poder de decisión (incluyendo al líder del diseño e implementación del PESV). |  | Cuando la Alta dirección lo defina / o se generen cambios en las personas asignadas |  | Acta de conformación del CSV |  | Alta Dirección | Líder del PESV
| Reuniones Comité de Seguridad Vial |  | Trimestral |  | Acta de comité de seguridad vial |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
| Definir el objetivo general, la visión y alcance del PESV |  | Una por vigencia |  | Acta de comité de seguridad vial Manual del PESV |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
3. | Política de Seguridad Vial de la Organización
| Documentar la Política de Seguridad Vial |  | Una por vigencia |  | Política de Seguridad Vial |  | Alta Dirección | Líder del PESV
| Socializar la política |  | Cuando ingrese un nuevo colaborador / Se generen cambios |  | Registro de Inducción, reinducción, asistencia a capacitaciones. |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Revisar la política |  | Mínimo cada tres(3) años |  | Política de Seguridad Vial (Actualizada) |  | Alta Dirección | Líder del PESV
4. | Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo
| Promover en la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. |  | Una por vigencia |  | Acta de compromiso del nivel directivo |  | Alta Dirección | Líder del PESV | 1 | 1
| Aprobación de recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para el diseño, implementación, verificación y mejora del PESV. |  | Anual |  | Presupuesto; Acta de aprobación de recursos |  | Alta Dirección | Líder del PESV
| Atender de forma oportuna la solicitud de información por parte de las entidades verificadoras. |  | Según solicitud |  | Actas de seguimiento, informes, o comunicación de requerimientos |  | Alta Dirección | Líder del PESV
| Realizar seguimiento para que los contratistas cumplan los requisitos de seguridad vial. |  | Anual |  | Informes de evaluación y seguimiento de contratistas |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Participación en una (1) reunión del comité de seguridad vial / Revisión anual del PESV |  | Anual |  | Informe de revisión del PESV; Acta de reunión del CSV |  | Líder del PESV | Comité de SV
5. | Diagnóstico
| Realizar el diagnóstico y evaluación inicial del PESV |  | Anual |  | Informe de Diagnostico |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV | 1 | 1
| Actualización dinámica del Diagnostico del PESV |  | Según cambios y necesidades |  | Informe de Diagnostico |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
6. | Caracterización, evaluación y control de riesgos
| Documentar el procedimiento para la evaluación y control del riesgo. |  | Anual |  | Procedimiento de evaluación y control del riesgo. |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV | 1 | 1
| Caracterizar peligros y riesgos de origen vial |  | Según cambios y necesidades |  | Bases de datos mediante las herramientas definidas para caracterizas el riesgo. |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
| Realizar valoración del riesgo vial |  | Según cambios y necesidades |  | Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo vial y determinación de controles |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
| Actualizar evaluación de control de riesgos |  | Anual |  | Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo vial y determinación de controles |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
7. | Objetivos y metas del PESV
| Definir los objetivos y metas del PESV de conformidad con la política de Seguridad Vial de la organización. |  | Anual |  | Matriz de Objetivos, metas e indicadores |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV | 1 | 1
| Comunicar objetivos y metas a todos los colaboradores de la organización. |  | Cuando ingrese un nuevo colaborador / Se generen cambios |  | Registro de Inducción, reinducción, asistencia a capacitaciones. |  | Líder del PESV | Líder del PESV
| Revisión, evaluación y actualización de objetivos y metas del PESV |  | Anual |  | Matriz de Objetivos, metas e indicadores actualizada |  | Comité de Seguridad Vial | Líder del PESV
8. | Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño
8.1 | Programa de Gestión de la Velocidad Segura
| Instalación y aseguramiento de instalación de mecanismo de gestión de la velocidad segura |  | Cada vez que se genere un ingreso de vehículo |  | Inventario de vehículos |  | Contratista | Supervisor SV | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Identificar y caracterizar los excesos de velocidad durante la conducción en contratistas, proveedores y clientes. |  | Mensual |  | Informe de desempeño fallas de control por exceso de velocidad. |  | Contratista | Supervisor SV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 0
| Identificar y caracterizar las infracciones de tránsito por excesos de velocidad durante la conducción, en contratistas, proveedores y clientes. |  | Mensual |  | Informe de desempeño fallas de control por infracción de transito por exceso de velocidad. |  | Contratista | Supervisor SV | [16 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Validación de comportamiento y fallas de control de contratistas, proveedores, y clientes |  | Mensual |  | Informe de desempeño fallas de control por infracción de transito por exceso de velocidad. |  | Contratista | Supervisor SV | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1
| Campañas viales de prevención a fallas de control relacionadas con gestión de la velocidad segura |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Implementar las acciones pedagógicas necesarias para desestimular comportamientos de exceso de velocidad en la conducción. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV |  |  | 1 | 1
| Implementar las acciones disciplinarias necesarias para asegurar el desestimular de los velocidad durante la conducción. |  | Mensual |  | Acta de compromiso Acta de descargos Llamado de atención (verbal/escrito) Otros según el caso |  | Contratista | Supervisor SV |  |  | 1 | 0
| Socializar por los medios de comunicación definidos, los impactos por fallas de control relacionadas con gestión de la velocidad segura. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Capacitación, formación y entrenamiento en efectos y consecuencias de la velocidad |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Análisis de indicadores de gestión |  | Según frecuencia definida |  | Tablero de indicadores de gestión Acta de reunión de CVS |  | Comité de Seguridad Vial | Comité de SV
| Gestión de acción correctivas, preventivas y de mejora |  | Según necesidad identificada |  | De acuerdo con procedimiento correspondiente |  | Contratista | Comité de SV |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
8.2 | Programa de Prevención de la Fatiga
| Instalación y aseguramiento de instalación de mecanismo de gestión de prevención de la fatiga. |  | Cada vez que se genere un ingreso de vehículo |  | Inventario de vehículos |  | Contratista | Supervisor SV
| Identificar y caracterizar los excesos de jornada laboral durante la conducción en contratistas, proveedores y clientes. |  | Mensual |  | Informe de desempeño fallas de control |  | Contratista | Supervisor SV
| Validación de comportamiento y fallas de control de contratistas, proveedores, y clientes |  | Mensual |  | Informe de desempeño fallas de control |  | Contratista | Supervisor SV |  |  | 1 | 0
| Campañas viales de prevención a fallas de control relacionadas con gestión de prevención de la fatiga |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Implementar las acciones pedagógicas necesarias para desestimular comportamientos de exceso de jornada laboral en la conducción. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV |  |  |  |  | 1 | 0
| Implementar las acciones disciplinarias necesarias para asegurar el desestimular de los excesos de jornada durante la conducción. |  | Mensual |  | Acta de compromiso Acta de descargos Llamado de atención (verbal/escrito) Otros según el caso |  | Contratista | Supervisor SV
| Socializar por los medios de comunicación definidos, los impactos por fallas de control relacionadas con gestión de prevención de la fatiga. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Capacitación, formación y entrenamiento en efectos y consecuencias de cansancio y fatiga. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Análisis de indicadores de gestión |  | Según frecuencia definida |  | Tablero de indicadores de gestión Acta de reunión de CVS |  | Comité de SV Empresa-VL | Comité de SV
| Gestión de acción correctivas, preventivas y de mejora |  | Según necesidad identificada |  | De acuerdo con procedimiento correspondiente |  | Contratista | Comité de SV
8.3 | Programa de Prevención de la Distracción
| Caracterización de actores vulnerables en la organización (Diagnóstico de la Cultura de Seguridad) |  | Anual |  | Diagnostico cultura de seguridad (caracterización de comportamientos) |  | Supervisor SV Empresa-VL Contratistas | Comité SV Empresa-VL
| Pruebas de conducción practicas con fines de identificación de comportamientos inseguros asociados a distracción. |  | Cada vez que se genere un ingreso de vehículo / Conductor |  | Inventario de conductores |  | Contratista | Supervisor SV
| Formación de lideres del programa de observación en la seguridad vial |  | Anual |  | Informe de desempeño fallas de control |  | Supervisor SV Empresa-VL | Comité de SV
| Formación de equipos de observación. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Líder Seguridad Vial empresa contratista, proveedor, clientes | Supervisor SV
| Observaciones de comportamiento en la conducción. |  | Semanal |  | Informe de desempeño fallas de control |  | Líder Seguridad Vial empresa contratista, proveedor, clientes | Supervisor SV
| Campañas viales de prevención a fallas de control relacionadas con gestión de prevención de la distracción. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Implementar las acciones pedagógicas necesarias para desestimular comportamientos de distracción en la conducción. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Implementar las acciones disciplinarias necesarias para asegurar el desestimular de los comportamientos de distracción durante la conducción. |  | Mensual |  | Acta de compromiso Acta de descargos Llamado de atención (verbal/escrito) Otros según el caso |  | Según descrito en procedimiento según el caso | Supervisor SV
| Socializar por los medios de comunicación definidos, los impactos por fallas de control relacionadas con gestión de prevención de la distracción. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Capacitación, formación y entrenamiento en efectos y consecuencias de la distracción en la conducción. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Análisis de indicadores de gestión |  | Según frecuencia definida |  | Tablero de indicadores de gestión Acta de reunión de CVS |  | Comité de SV Empresa-VL | Comité de SV
| Gestión de acción correctivas, preventivas y de mejora |  | Según necesidad identificada |  | De acuerdo con procedimiento correspondiente |  | Comité de SV Empresa-VL Contratista | Comité de SV
8.4 | Programa de Cero Tolerancia a la conducción bajo los efectos del Alcohol y Sustancias Psicoactivas
| Realización de pruebas aleatorias durante las jornadas laborales (Bafometrias) |  | Aleatorias |  | Informe de resultados consolidado de pruebas de control Registros de ejecución de pruebas |  | Contratista | Supervisor SV
| Identificar y caracterizar las fallas de control asociadas al programa durante la conducción en contratistas, proveedores y clientes. |  | Mensual |  | Informe de desempeño fallas de control. |  | Contratista | Supervisor SV
| Campañas viales de prevención a fallas de control relacionadas con sustancias controladas y prohibidas |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Implementar las acciones pedagógicas necesarias para desestimular consumos de sustancias controladas y prohibidas |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Implementar las acciones disciplinarias necesarias para asegurar el desestimular consumos de sustancias controladas y prohibidas |  | Mensual |  | Acta de compromiso Acta de descargos Llamado de atención (verbal/escrito) Otros según el caso |  | Según descrito en procedimiento según el caso | Supervisor SV
| Socializar por los medios de comunicación definidos, los impactos por fallas de control relacionadas con consumos de sustancias controladas y prohibidas |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Capacitación, formación y entrenamiento en efectos y consecuencias por el consumo de sustancias controladas y prohibidas |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Análisis de indicadores de gestión |  | Según frecuencia definida |  | Tablero de indicadores de gestión Acta de reunión de CVS |  | Comité de SV Empresa-VL | Comité de SV
| Gestión de acción correctivas, preventivas y de mejora |  | Según necesidad identificada |  | De acuerdo con procedimiento correspondiente |  | Contratista | Comité de SV
8.5 | Programa para la protección de actores viales vulnerables
| Caracterización de actores vulnerables en la organización (Diagnóstico de la Cultura de Seguridad) |  | Anual |  | Diagnostico cultura de seguridad (caracterización de comportamientos) |  | Supervisor SV Empresa-VL Contratistas | Comité de SV
| Elaboración de directrices de seguridad vial para la protección de actores viales vulnerables, y la adopción de comportamientos seguros. |  | Anual |  | Informe de desempeño fallas de control |  | Supervisor SV Empresa-VL | Comité de SV
| Formación de lideres del programa de observación en la seguridad vial |  | Anual |  | Informe de desempeño fallas de control por exceso de velocidad. |  | Supervisor SV Empresa-VL | Comité de SV
| Formación de equipos de observación. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Líder Seguridad Vial empresa contratista, proveedor, clientes. Supervisor SV Empresa-VL | Comité de SV
| Observaciones de comportamiento en la seguridad vial. |  | Semanal |  | Informe de desempeño fallas de control por infracción de transito por exceso de velocidad. |  | Líder Seguridad Vial empresa contratista, proveedor, clientes. Supervisor SV Empresa-VL | Comité de SV
| Campañas viales de prevención a fallas de control relacionadas con protección de actores vulnerables. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Comité de SV
| Implementar las acciones pedagógicas necesarias para desestimular comportamientos inseguros por parte de actores vulnerables. |  | Trimestral |  | Registros de asistencia Informes de actividad |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Implementar las acciones disciplinarias necesarias para asegurar el desestimular comportamientos inseguros por parte de actores vulnerables. |  | Mensual |  | Acta de compromiso Acta de descargos Llamado de atención (verbal/escrito) Otros según el caso |  | Según descrito en procedimiento según el caso | Supervisor SV
| Socializar por los medios de comunicación definidos, los impactos por fallas de control relacionadas con la protección de actores vulnerables. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV
| Capacitación, formación y entrenamiento en efectos y consecuencias de comportamientos inseguros por parte de actores vulnerables.. |  | Bimensual |  | Registros de asistencia; Informes de actividad infografías, videos, juegos interactivo, fotografías, video, otros |  | Según descrito en plan anual de trabajo | Supervisor SV | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Análisis de indicadores de gestión |  | Según frecuencia definida |  | Tablero de indicadores de gestión Acta de reunión de CVS |  | Comité de SV | Alta Dirección
| Gestión de acción correctivas, preventivas y de mejora |  | Según necesidad identificada |  | De acuerdo con procedimiento correspondiente |  | Comité de SV | Comité de SV
9. | Plan anual de trabajo
| Plantear el plan anual de trabajo |  | Anual |  | Plan anual de trabajo del PESV |  | Comité de SV | Alta Dirección
| Ajustes del PAT-PESV |  | Según avances y necesidades de ajuste |  | Plan anual de trabajo del PESV |  | Comité de SV | Alta Dirección
10. | Competencia y plan anual de formación
| Definir la competencia en términos de educación, formación y experiencia para los colaboradores de la organización. |  | Anual; Según necesidades de ajuste |  | Matriz de Competencias PESV |  | Comité de SV | Líder del PESV
| Definir plan de formación por cada rol de actor vial identificado en la organización. |  | Anual; Según necesidades de ajuste |  | Plan anual de capacitación y entrenamiento en SV |  | Comité de SV | Líder del PESV
| Capacitación 1 |  | Según avances y necesidades de ajuste |  | Asistencia de Capacitación; registro de evaluación |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Capacitación 1 |  | Según avances y necesidades de ajuste |  | Asistencia de Capacitación; registro de evaluación |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Capacitación 1 |  | Según avances y necesidades de ajuste |  | Asistencia de Capacitación; registro de evaluación |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Análisis de indicadores de gestión |  | Según frecuencia definida |  | Tablero de indicadores de gestión Acta de reunión de CVS |  | Comité de SV | Alta Dirección
| Gestión de acción correctivas, preventivas y de mejora |  | Según necesidad identificada |  | De acuerdo con procedimiento correspondiente |  | Comité de SV | Comité de SV
11. | Responsabilidad y comportamiento seguro
| Documentar procedimiento(s) en los que se establezcan los requisitos de contratación en seguridad vial de los colaboradores que realizan desplazamientos laborales. |  | Anual; Según necesidades de ajuste |  | Procedimiento correspondiente |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
| Definir las funciones y responsabilidades en SV para cargos y roles del PESV |  | Anual; Según necesidades de ajuste |  | Matriz de funciones y responsabilidades SV del PESV |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
| Aplicación del procedimiento(s) en los que se establezcan los requisitos de contratación en seguridad vial de los colaboradores que realizan desplazamientos laborales. |  | Cuando ingrese un nuevo colaborador aplicable |  | Registro de aplicación de procedimiento de selección |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
| Asignación de funciones, y responsabilidades en SV de acuerdo con los términos del PESV |  | Cuando ingrese un nuevo colaborador aplicable |  | Registro de asignación de funciones y responsabilidades SV del PESV |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
| Documentar el procedimiento de evaluación del comportamiento de los colaboradores relacionado con la seguridad vial. |  | Anual |  | Evaluación de comportamiento vial |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
| Evaluar el comportamiento de los colaboradores en materia de seguridad vial. |  | Anual |  | Registro de aplicación de evaluación de comportamiento vial |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
| Definir la estrategia para promover la formación de hábitos, comportamientos interdependientes y conductas seguras en la vía por parte de todos los colaboradores de la organización |  | Anual |  | Informe de estrategia de intervención |  | RRHH / Comité de SV | Líder del PESV
12 | Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales
| Documentar uno (1) o varios Plan(es) de Preparación y Respuesta Ante Emergencias Viales (PPRAEV) |  | Una por vigencia |  | Procedimiento correspondiente |  | Responsable SGSST / Comité de SV / Líder PESV | Líder del PESV
| Diseño de protocolos de atención emergencias viales |  | Una por vigencia |  | Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s) |  | Responsable SGSST / Comité de SV / Líder PESV | Líder del PESV
| Socializar protocolos de atención emergencias viales con el personal de la operación |  | Anual // cuando se realice un ingreso o una autorización |  | Registro de Inducción, reinducción, asistencia a capacitaciones. |  | Comité de SV / Líder PESV | Líder del PESV
| Desarrollar simulacros para atención a emergencias viales según protocolos diseñados. |  | Una por vigencia |  | Informe de simulacros, registros de asistencia, registro fotográfico, otros. |  | Responsable SGSST / Comité de SV / Líder PESV | Líder del PESV
13. | Investigación interna de siniestros viales
| Documentar una (1) o varias técnica(s), metodología(s) o procedimiento(s) para la investigación interna de siniestros viales. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Responsable SGSST / Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Reportar, registrar, investigar, analizar los siniestros viales |  | Cuando se materialicen eventos |  | Registros de reporte, e investigación del evento según lo definido en el procedimiento. |  | Comité de Investigación del evento | Comité de SV
| Socializar lecciones aprendidas de los siniestros viales |  | Cuando se materialicen eventos |  | Registro de Inducción, reinducción, asistencia a capacitaciones |  | Líder PESV | Comité de SV
| Evaluación de la eficacia de las acciones correctivas implementadas producto de las investigaciones. |  | Cuando se materialicen eventos |  | Informes periódicos de revisión de acciones |  | Líder PESV | Comité de SV
14. | Vías seguras administradas por la organización
| Documentar en un (1) protocolo de operación y mantenimiento de las vías publicas y/o privadas que tenga a cargo, que administre o que controle la organización. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Responsable Infraestructura | Comité de SV
| Realizar inspección de vías privadas administradas por la organización. |  | Anual |  | Registros de Inspección de infraestructura de seguridad (vías internas Internas) |  | Responsable Infraestructura / Líder PESV | Comité de SV
| Realizar mantenimiento de vías privadas administradas por la organización, según necesidades de mantenimiento. |  | Semestral |  | Registros de mantenimiento de infraestructura de seguridad vial |  | Responsable Infraestructura | Comité de SV
| Elaboración de la tarjeta de sitio (plano) de las vías privadas |  | Anual // Cuando se realice una apertura o modifique sede |  | Fichas de tarjetas de sitio |  | Responsable Infraestructura | Comité de SV
| Inspecciones de seguridad vial en los puntos críticos de mayor siniestralidad vial para determinar e identificar puntos críticos y establecer estrategias de prevención (Rutograma de las vías publicas administradas). |  | Según aplicabilidad // Anual |  | Registros de Inspección de infraestructura de seguridad (vías Externas) |  | Líder PESV | Comité de SV
15. | Planificación de desplazamientos laborales
| Documentar uno (1) o varios procedimientos para la planificación de desplazamientos laborales de los colaboradores de la organización. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Comité de SV | Líder PESV
| Identificar rutas con puntos críticos de siniestralidad vial, condiciones de los sitios de parada segura (alojamiento, restaurantes, sitios de descanso, parqueaderos, entre otros) (Rutograma - Mapas de calor). |  | Según el mecanismo |  | Registro / Informe de evaluación de puntos críticos (según mecanismo) |  | Comité de SV / Líder PESV | Líder PESV
| Identificar riesgos en los sitios usa la organización (controlados directamente). |  | Según el mecanismo |  | Registro / Informe de evaluación de puntos críticos (según mecanismo) |  | Comité de SV / Líder PESV | Líder PESV
| Implementación de mecanismos para la planificación de desplazamientos laborales (Gerenciamiento de viajes - Rutograma - Mapas de calor). |  | Según el mecanismo |  | Registro de implementación de mecanismo de planificación de desplazamientos. |  | Coordinador Desplazamientos | Líder PESV
16. | Inspección de vehículos y equipos
| Definir uno (1) o varios procedimientos para la inspección preoperacional diaria de vehículos automotores y no automotores. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Responsable Vehículos | Líder PESV
| Definir uno (1) o varios mecanismos para la inspección preoperacional diaria de vehículos automotores o no automotores. |  | Según ingreso de los tipos de vehículo |  | Formulario / Mecanismo de Inspección preoperacional |  | Responsable Vehículos | Líder PESV
| Realizar inspecciones pre operacional de vehículos automotores o no automotores. |  | Diario |  | Registro(s) de inspección preoperacional de vehículos |  | Conductores | Líder PESV
| Análisis de inspecciones pre operacional de vehículos automotores o no automotores. |  | Bimensual |  | Informes periódicos de inspección preoperacional de vehículos |  | Responsable Vehículos / Comité de SV | Líder PESV
17. | Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos
| Diseñar planes de mantenimiento preventivo para vehículos automotores o no automotores que se utilizan para los desplazamientos laborales al servicio de la organización |  | Según cada vehículo |  | Plan de mantenimiento de vehículos |  | Responsable Vehículos | Líder PESV
| Implementar el plan de mantenimiento para los vehículos automotores y no automotores |  | Según cada vehículo |  | Hoja de vida de vehículos, registros de intervención de mantenimiento |  | Responsable Vehículos / Proveedores mantenimiento | Líder PESV
| Control documental a vehículos. |  | Mensual |  | Hoja de vida de vehículos; Documentos de vehículos |  | Responsable Vehículos | Líder PESV
| Análisis de mantenimiento de vehículos automotores o no automotores. |  | Mensual |  | Informes periódicos de mantenimiento de vehículos |  | Responsable Vehículos / Comité de SV | Líder PESV
18. | Gestión del cambio y gestión de contratistas
| Definir procedimiento para evaluar los impactos que puedan generan cambios externos e internos en la seguridad vial. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Responsable Compras y abastecimiento | Líder del PESV
| Evaluar los impactos que puedan generan cambios externos e internos en la seguridad vial |  | Cada vez se presente un cambio |  | Registro de valoración de impactos en la gestión del cambio |  | Comité de gestión del cambio | Líder del PESV
| Definir el procedimiento de selección y contratación de proveedores. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Responsable Compras y abastecimiento / Comité de SV | Líder del PESV
| Establecer las disposiciones que en seguridad vial deben cumplir los contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que no están obligados a diseñar e implementar un PESV. |  | Anual |  | Anexos criterios de SV en la gestión de contratistas |  | Responsable Compras y abastecimiento / Comité de SV | Líder del PESV
| Verificar que los contratistas que están obligados a diseñar e implementar el PESV, cumplan con dicha obligación. |  | Al ingreso de contratistas |  | Registros de validación de cumplimiento de requisitos SV para contratistas en etapa de selección |  | Responsable Compras y abastecimiento / Líder del PESV | Comité de SV
| Evaluar los contratistas que están obligados a diseñar e implementar el PESV. |  | Según términos del contrato |  | Registros de validación de cumplimiento de requisitos SV para contratistas en etapa de evaluación |  | Responsable Compras y abastecimiento / Líder del PESV | Comité de SV
19. | Archivo y retención documental
| Establecer un (1) procedimiento para mantener disponible, debidamente controlada y actualizada la documentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y la retención documental. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Realizar control y almacenamiento documental de registros y evidencias del PESV |  | Permanente |  | Mecanismo de gestión documental |  | Líder del PESV | Comité de SV
20. | Indicadores y reporte de autogestión PESV
| Definir protocolo para el manejo de indicadores |  | Trimestral |  | Protocolo para el manejo de indicadore |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Definir los indicadores para la medición del PESV |  | Trimestral |  | Mecanismo de gestión de indicadores del PESV |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Analizar y evaluar los resultados y el cumplimiento de los indicadores de gestión para el PESV |  | Trimestral |  | Informes periódicos de análisis de indicadores de gestión del PESV |  | Comité de SV | Comité de SV
| Realizar reporte de autogestión |  | Anual |  | Informe anual de gestión PESV |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Realizar informe de gestión del PESV al nivel directivo. |  | Semestral |  | Informe semestral de gestión PESV |  | Líder del PESV | Comité de SV
21. | Registro y análisis estadístico de siniestros viales
| Definir y documentar el nivel de perdida |  | Anual |  | Informe de análisis de nivel de perdida / Matriz de perdida |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Documentar el registro estadístico de los siniestros viales |  | Cada vez que se presente un siniestro vial |  | Registro estadístico de siniestralidad vial |  | Comité de SV | Comité de SV
| Analizar el registro estadístico de los siniestros viales |  | Trimestral |  | Informe periódico de nivel de perdida |  | Comité de SV | Comité de SV
22. | Auditoría anual
| Documentar el procedimiento para la realización de las auditorías internas al PESV de la organización. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Realizar auditoria en seguridad vial. |  | Anual |  | Informe de Auditoria Interna al PESV |  | Auditor SV "PESV" | Comité de SV
23. | Mejora continua, acciones preventivas y correctivas
| Documentar el procedimiento para la gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora del PESV. |  | Anual |  | Procedimiento correspondiente |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Documentar acciones preventivas y/o correctivas según los resultados de los indicadores, auditorias y visitas de verificación PESV. |  | Cuando se identifiquen desviaciones del PESV |  | Registro de ACAPAM / Mecanismo de seguimiento de acciones |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Análisis periódico de eficacia de acciones implementadas |  | Anual |  | Informe periódico de revisión de eficacia / Mecanismo de seguimiento de acciones |  | Comité de SV | Comité de SV
24. | Mecanismos de comunicación y participación
| Documentar los mecanismos de comunicación y la frecuencia de las comunicaciones |  | Anual |  | Plan de comunicaciones / Matriz de comunicaciones |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
| Gestión de comunicación periódica |  | Según frecuencias definidas |  | Según canal y mecanismos definidos |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Gestión de comunicación periódica |  | Según frecuencias definidas |  | Según canal y mecanismos definidos |  | Líder del PESV | Comité de SV
| Evaluación de eficacia de mecanismo de comunicación |  | Anual |  | Informe de evaluación de eficacia de comunicaciones |  | Comité de SV / Líder PESV | Comité de SV
[9 empty] | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| HISTORICO DE CAMBIOS | [7 empty] | 7 | 7 | 12 | 10 | 16 | 13 | 18 | 14 | 20 | 15 | 21 | 16 | 23 | 18 | 27 | 19 | 29 | 20 | 31 | 21 | 33 | 23 | 35 | 25
| VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS REALIZADOS
| 0 | 2024-10-26 |  | Emisión inicial del documento

## CPIan PESV
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)
ÁREA DE TRANSPORTE
Código: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES GSS – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SPE |  |  |  | Versión: 00
Fecha de Aprobación: 11-nov.-24 |  |  |  | Página 1 de X
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del Indicador | Cumplimiento de actividades plan anual
Tipo | Actividad
Proceso al que pertenece | xxxxxxx
Fórmula | CPIan PESV = AEPlan(t) / APPlan(t)*100
Definición del indicador | Cumplimiento de actividades plan anual de trabajo PESV por trimestre.
Variables de medición | AEPlan(t): Numero de actividades ejecutadas del plan anual de trabajo PESV por trimestre.
Variables de medición | APPlan(t): Numero total de actividades programadas del plan anual de trabajo PESV por trimestre.
Unidad de medida: | Porcentaje
Frecuencia de análisis | Trimestral y acumulado año
Meta: | 90%
Año de gestión | 2024
DATOS
Variables | PRIMER TRIMESTE |  | SEGUNDO TRIMESTE |  | TERCER TRIMESTE | CUARTO TRIMESTRE
AEPlan(t) | 13 |  | 8 |  | 3 | 7
APPlan(t) | 16 |  | 7 |  | 5 | 4
CPIan PESV | 81.25% |  | 114.3% |  | 60% | 175%
Meta | 90% |  | 90% |  | 90% | 90%
GRÁFICA
ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS
Primer trimestre | De un total de 16 actividades programadas del plan anual de trabajo, en el trimestre, se logró un 81,25%, en razón al aumento de nuevos centros de trabajo y cambios en las unidades funcionales, que evitaron la ejecución total de las actividades.
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ENERO | 100%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
FEBRERO | 60%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
MARZO | 75%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
ABRIL | 50%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
MAYO | 50%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
JUNIO | 100%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
JULIO | 100%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
AGOSTO | 0%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
SEPTIEMBRE | 50%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
OCTUBRE | 50%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
NOVIEMBRE | 100%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
DICIEMBRE | 100%
Análisis
Fecha |  | Responsable análisis
CUMPLIMIENTO MENSUAL PAT "PESV"
ENERO | 100%
FEBRERO | 60%
MARZO | 75%
ABRIL | 50%
MAYO | 50%
JUNIO | 100%
JULIO | 100%
AGOSTO | 0%
SEPTIEMBRE | 50%
OCTUBRE | 50%
NOVIEMBRE | 100%
DICIEMBRE | 100%
CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Periodo | Acumulado
ENERO | 20%
FEBRERO | 28.57%
MARZO | 37.14%
ABRIL | 40%
MAYO | 42.86%
JUNIO | 45.71%
JULIO | 51.43%
AGOSTO | 82.86%
SEPTIEMBRE | 57.14%
OCTUBRE | 60%
NOVIEMBRE | 65.71%
DICIEMBRE | 71.43%
PLAN ANUAL DE TRABAJO - PESV